| КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ муниципального района Усольского районного муниципального образования Свердлова ул., д.1, г.Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665452 тел./факс(839543)6-28-12 Е-mail: komitet@uoura..ru ОКПО 02106205, ОГРН 1023802142869, ИНН 3840002922, КПП 385101001 |  |
| --- | --- |
| 17.02.2015г. № 7/ 153 | Комитет финансов Администрации МР УРМО |

Анализ объема финансирования муниципальной программы

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования

наименование муниципального образования

за 2014 г.

(отчетный период)

| № | Наименование Основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | /+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МП УРМО "Молодежная политика Усольского районного муниципального образования на 2014-2016 годы", подпрограмма "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях образования" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление ежемесячной социальной поддержки в размере 1000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования | местный бюджет | 1 044,00000 | 829,00 | 215,00 | 79,41 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 1 044,00000 | 829,000 | 215,000 | 79,41 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 1 044,00000 | 829,00 | 215,00 | 79,41 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
|  | МП "Развитие образования Усольского района на 2014-2016 гг." |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Информатизация системы образования Усольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие информационно-технологической ифраструктуры образовательных учреждений | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Обеспечение доступа дошкольных образовательных учреждений к сети интернет | местный бюджет | 134,00000 | 90,46 | 43,54 | 67,51 | не все МДОУ обеспечены компьютерами для выхода в Интернет |
| 2.3 | Обеспечение доступности информации о деятельности муниципальных образовательных учреждений | местный бюджет | 144,00000 | 144,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 2.4 | Соблюдение требований законодательства по исполнению лицензионного программного обеспечения | местный бюджет | 6,65000 | 6,65 | 0,00 | 100 |  |
| 2.5 | Внедрение информационных систем управления деятельностью образовательных учреждений | местный бюджет | 330,00000 | 267,98 | 62,02 | 81,21 |  |
| 2.6 | Внедрение информационных технологий в учебно-образовательный процесс образовательных учреждений | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 2.7 | Оказание муниципальных услуг в электронном виде | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 2.8 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников в сфере информационно-коммуникационных технологий | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 2.9 | Проведение районных конкурсов, олимпиад, проектов в области информационно-коммуникационных технологий | местный бюджет | 1,50000 | 1,5 | 0,00 | 100 |  |
| 2.10 | Реализация регионального проекта "Цифровая школа" | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 2.11 | Развитие дистанционного обучения | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 616,15000 | 510,590 | 105,560 | 82,87 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 616,15000 | 510,59000 | 105,56 | 82,87 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Методическое сопровождение муниципальной системы образования" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация методического сопровождения муниципальной системы образования | местный бюджет | 3 996,83386 | 3 996,83 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3.2 | Проведение диагностики учебных достижений обучающихся (340 статья) | местный бюджет | 5,56000 | 5,56 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3.3 | Проведение ГИА: обеспечение работы ППОИ и ППЭ ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ; приобретение бланков документов об образовании и медалей "За особые успехи в учении" | местный бюджет | 171,63797 | 171,14 | 0,50 | 99,71 | остаток 500 руб. за аттестаты МОУ "Белореченский лицей" |
| 3.4 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства "Учитель года" | местный бюджет | 42,00000 | 42,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3.5 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года" | местный бюджет | 43,20000 | 43,20 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3.6 | Проведение августовской конференции педагогических и руководящих работников образования Усольского района | местный бюджет | 59,10439 | 59,077 | 0,03 | 99,95 | отсутствие финансирования |
| 3.7 | Издание районной газеты "Школьный вестник" | местный бюджет | 38,00000 | 8 | 30,00 | 21,05 | отсутствие финансирования на картридж для минитипографии |
| 3.8 | Издание районных методических сборников статей, публикаций | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9 | Повышение квалификации педагогических работников | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10 | Участие педагогических работнков в конференциях,семинарах и т.д. | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Присвоение почетного звания лучшим педагогическим работникам Усольского района | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12 | Проведение районного форума образовательных учреждений, посвященного Дню Учителя и Дню района | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПП "Методическое сопровождение, всего |  | 321 277,70000 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата труда общего образования | областной бюджет | 317 185,20014 | 317 185,20 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | Учебные расходы МОУ | областной бюджет | 4 041,99986 | 4 041,99 | 0,01 | 100,00 |  |
|  | Аттестаты |  | 50,50000 | 0,00 | 50,50 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 325 634,03622 | 325 552,997 | 81,039 | 99,98 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области | областной бюджет | 321 277,70000 | 321 227,19000 | 50,51000 | 99,98 |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 4 356,33622 | 4 325,80700 | 30,52922 | 99,30 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма "Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Регистрация представительства Усольского района в Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников "Шаг в будущее" | местный бюджет | 4,50000 | 4,50 | 0,00 | 100,00 |  |
| 4.2 | Проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников и участие в региональном этапе | местный бюджет | 80,77150 | 74,74 | 6,03 | 92,54 | отсутствие финансирования |
| 4.3 | Проведение и участие школьников в научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах, турнирах, соревнованиях | местный бюджет | 189,37717 | 134,79 | 54,59 | 71,18 | отсутствие финансирования |
| 4.4 | Организация профильных смен | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.5 | Выпуск ежегодных сборников творческих и научно-исследовательских работ учащихся | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.6 | Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров и педагогов, подготовивших победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров | местный бюджет | 8,00000 | 8,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 4.7 | Создание районных профильных классов, заключение договоров с ВУЗами о сотрудничестве | местный бюджет | 251,09174 | 66,43 | 184,66 | 26,46 | отсутствие финансирвоания |
| 4.8 | Развитие образовательной робототехники | местный бюджет | 91,16000 | 91,16 | 0,00 | 100,00 |  |
| 4.9 | Проведение и участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах по робототехнике | местный бюджет | 73,48240 | 58,20 | 15,28 | 79,21 | транспортные раходы не производились, т.к. не принимали участие; районный конкурс по робототехнике с декабря был перенесён на январь |
| 4.10 | Реализация дополнительных образовательных программ по техническому и математическому направлению | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 698,38281 | 437,832 | 260,551 | 62,69 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 698,38281 | 437,83200 | 260,55081 | 62,69 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобритение оборудования и технических средств обучения для мастерских, кабинетов технологии | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | Приобритение мебели для образовательных учреждений | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма "Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Лицензирование образовательных учреждений (госпошлины) | местный бюджет | 6,40000 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | перенос переоформления лицензии на 2015г. РЦВР |
| 6.2 | Аккредитация образовательных учреждений (госпошлины) | местный бюджет | 80,00000 | 80,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 86,40000 | 80,000 | 6,400 | 92,59 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 86,40000 | 80,00 | 6,40 | 92,59 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение питанием обучающихся в лагерях дневного пребывания | местный бюджет | 173,20000 | 173,20 | 0,00 | 100,00 |  |
| 7.2 | Проведение обязательных медицинских осмотров работников лагерей дневного пребывания | местный бюджет | 228,79400 | 228,79 | 0,00 | 100,00 |  |
| 7.3 | Проведение профилактической обработки в лагерях дневного пребывания | местный бюджет | 69,77246 | 69,77 | 0,00 | 100,00 |  |
| 7.4 | Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания | местный бюджет | 224,94277 | 224,94 | 0,00 | 100,00 |  |
| 7.5 | Летние профильные смены | местный бюджет | 78,49047 | 75,19 | 3,30 | 95,80 | экономичный расход ГСМ |
| 7.6 | Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | местный бюджет | 400,00000 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 7.7 | Выступления школьных театральных коллективов в муниципальных образованиях | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.8 | Палаточный лагерь "Спортландия" | местный бюджет | 136,78960 | 136,79 | 0,00 | 100,00 |  |
| 7.12 | ПП "Развитие системы отдыха и оздоровление детей в Иркутской области" на 2014-2018 гг | областной бюджет | 1 558,40000 | 1 558,40 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 2 870,38930 | 2 867,092 | 3,297 | 99,89 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 1 558,40000 | 1 558,400 | 0,000 | 100,00 |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 1 311,98930 | 1 308,69193 | 3,29737 | 99,75 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма "Здоровое поколение" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация проведения профилактических медицинских осмотров детей и подростков (проживание специалистов в гостинице, ГСМ для подвоза, питание, оплата работы специалистов) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.2 | Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии (оплата проживания в гостинице, ГСМ для подвоза, приобритение канцелярских товаров, оплата услуг детского врача-психиатра, стоимость консультации врача) | местный бюджет | 35,78000 | 7,08 | 28,70 | 19,78 | Экономия, ГСМ за счет средств ОУ |
| 8.3 | Приобритение аптечек первой доврачебной помощи (материальные средства) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.4 | Приобритение медикаментов (материальные средства) | местный бюджет | 7,31000 | 7,31 | 0,00 | 100,00 |  |
| 8.5 | Приобритение дезинфицирующих средств (материальные средства) | местный бюджет | 6,16000 | 6,16 | 0,00 | 100,00 |  |
| 8.6 | Проведение мероприятий по подготовке медицинских кабинетов ОУ к процедуре получения санитарно-эпидемиологических заключений (приобритение оборудования, мебели, лабораторные исследования, замеры, строительные материалы) | местный бюджет | 116,39725 | 116,40 | 0,00 | 100,00 |  |
| 8.7 | Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) (оказание услуг по проведению медицинского осмотра) | местный бюджет | 1 558,36166 | 1 541,06 | 17,30 | 98,89 | Выпонено в полном объеме, согласно заявкам |
| 8.8 | Проведение профессиональной гигиенической подготовки персонала ОУ (санминимум) (оказание услуги по обучению) | местный бюджет | 138,21094 | 138,21 | 0,00 | 100,00 |  |
| 8.9 | Проведение профилактической обработки в ОУ (услуги по проведению дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке) | местный бюджет | 256,83000 | 256,37 | 0,46 | 99,82 | Выполнено в полном объеме, согласно заявкам по кв.метрам |
| 8.10 | Приобритение спортивного инвентаря (материальные средства) | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.11 | Обеспечение питанием обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей в общеобразовательных учреждениях Усольского района | местный бюджет | 2 973,47000 | 2522,75 | 450,72 | 84,84 | Кредиторская задолженность |
| 8.12 | Обеспечение питанием обучающихся | местный бюджет | 580,00000 | 337,86 | 242,15 | 58,25 | Кредиторская задолженность |
| 8.13 | Укрепление материально-технической базы пищеблоков ОУ (приобритение технологического и холодильного оборудования, ремонт, комплектующие) | местный бюджет | 543,96222 | 538,36 | 5,60 | 98,97 |  |
| 8.14 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства школьных поваров и школьных столовых ОУ (денежная премия, призы, приобритение канцелярских товаров (оформление), ГСМ для подвоза) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.15 | Проведение мастер-классов поваров ОУ (призы, приобритение канцелярских товаров (оформление), ГСМ для подвоза) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.16 | Проведение социологического опроса школьников и их родителей удовлетворенностью качеством школьного питания (приобритение канцелярских товаров: картридж, тонер, бумага) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.17 | Организация курсов повышения квалификации и выездных семинаров для педагогов по внедрению современных программ профилактики социально-негативных явлений (услуги по проведению мероприятий) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.18 | Поддержка деятельности школьных наркопостов (денежная премия, призы, приобритение канцелярских товаров, ГСМ для подвоза) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.19 | Проведение профилактических мероприятий, конкурсов, акций (денежная премия, призы, приобритение канцелярских товаров, ГСМ для подвоза) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.20 | Содействие развитию волонтерского движения по профилактике негативных явлений из числа несовершеннолетних и молодежи (конкурс добровольческих инициатив, акции флешмобы) (денежная премия, призы, приобритение канцелярских товаров, ГСМ для подвоза) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.21 | Организация искусственного освещения (замена, приобритение светильников, ламп, плафонов, софитов и т.д.) | местный бюджет | 110,13200 | 110,13 | 0,00 | 100,00 |  |
| 8.22 | Проведение мероприятий производственного контроля за соблюдением санитарных правил (лабораторные исследования, замеры, лабораторно-инструментальный контроль) | местный бюджет | 598,39423 | 594,39 | 4,00 | 99,33 | Выполнено в полном объеме, согласно программ производственного контроля ОУ |
| 8.23 | Организация санитарно-бытовых условий в ОУ, котельных, гаражах образовательных учреждений (приобритение умывальников, гардеробных шкафов для спецодежды и др.) | местный бюджет | 23,19000 | 23,19 | 0,00 | 100,00 |  |
| 8.24 | Утилизация, демеркуризация ртутьсодержащих ламп | местный бюджет | 45,34500 | 45,34 | 0,00 | 100,00 |  |
| 8.25 | Областные, муниципальные соревнования, спартакиады, турниры, эстафеты, гонки, турслеты (ГСМ, питание, награждение, оргвзносы, канцтовары, расходные материалы) | местный бюджет | 415,20000 | 328,36 | 86,84 | 79,08 | Экономия средств на ГСМ, за счет изменения места проведения соревнований |
| 8.26 | ПП "Здоровое поколение" на 2014-2016 гг | областной бюджет | 5 186,70000 | 4 600,76 | 585,94 | 88,70 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 12 595,44330 | 11 173,727 | 1 421,717 | 88,71 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области | областной бюджет | 5 186,70000 | 4 600,760 | 585,940 | 88,70 |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 7 408,74330 | 6 572,96670 | 835,77660 | 88,72 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация питания дошкольников | местный бюджет | 4 086,99243 | 3 268,54 | 818,45 | 79,97 | Финансирование на питание 79.97% от запланированной суммы, согласно заявкам ДОУ. |
| 9.2 | Строительство детского сада п Мальта | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.3 | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного учреждения "Тальянский детский сад№12", расположенного по адресу:ул.Больничная,д.2.пос.Тальяны, Усольский район,иркутская область | местный бюджет | 420,70000 | 419,64 | 1,06 | 99,75 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
|  |  | областной бюджет | 7 993,29000 | 7 973,24 | 20,05 | 99,75 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
| 9.4 | Реконструкция здания для размещения детского сада.Адрес:Иркутская область,Усольский район,п.ж.д.станция Тельма,ул.2-я Железнодорожная,1а.(МДОУ №11) | местный бюджет | 319,70000 | 312,94 | 6,76 | 97,89 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
|  |  | областной бюджет | 6 073,81300 | 5 945,94 | 127,87 | 97,89 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
| 9.6 | Выборочный капитальный ремонт МДОУ"Тальянский детский сад№12",расположенного по адресу:Усольский район,пос.Тальяны,ул.Больничная,д.2.(системы водоснабжения и канализации в зданиях столовой и прачечной) | местный бюджет | 30,02500 | 0,00 | 30,03 | 0,00 | не профинансированны, т.к. данное мероприятие не внесено в областную программу, мероприятие не реализовано, предполагалось софинансирование. |
| 9.7 | Капитальный ремонт здания МДОУ Мишелевский детский сад №15 с.мишелевка Усольского района | местный бюджет | 194,00000 | 132,18 | 61,82 | 68,13 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
|  |  | областной бюджет | 3 685,10000 | 2 511,39 | 1 173,71 | 68,15 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
| 9.8 | Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад №4 п.Новомальтинск Усольского района | местный бюджет | 62,50000 | 59,29 | 3,22 | 94,86 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
|  |  | областной бюджет | 1 188,20000 | 1 126,42 | 61,78 | 94,80 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
| 9.9 | Капитальный ремонт здания МДОУ"Сосновский детский сад №23"с.Сосновка Усольского района | местный бюджет | 57,00000 | 55,63 | 1,37 | 97,60 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
|  |  | областной бюджет | 1 083,20000 | 1 056,95 | 26,25 | 97,58 | экономия по аукциону, мероприятие выполнено на 100% |
| 9.10 | Реконструкция помещения МДОУ №4 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.11 | Открытие групп в образовательных организациях | местный бюджет | 3 618,73600 | 1 274,22 | 2 344,51 | 35,21 | не профинансировано в полном объёме в 2014году, согласно заявкам. Финансирование перенесено на 2015 год |
| 9.12 | Приобритение мебели в ДОУ | местный бюджет | 434,89700 | 0,00 | 434,90 | 0,00 |  |
| 9.13 | Приобретение игрового и спортивного оборудования | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.14 | Приобретение мягкого инвентаря | местный бюджет | 151,45500 | 151,46 | 0,00 | 100,00 |  |
| 9.15 | Приобритение оборудования и инвентаря для пищеблоков | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.16 | Приобритение оборудования для прачечных | местный бюджет | 100,00000 | 99,58 | 0,42 | 99,58 | экономия местного бюджета, мероприятие выполнено на 100% |
| 9.17 | Открытие группы полного дня в МОУ Новожилкинская СОШ, МОУ Белая СОШ (текущий ремонт помещений) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 115 566,10000 |  |  |  |  |
| 9.18 | Оплата труда дошкольного образования | областной бюджет | 114 733,76667 | 114 733,77 | 0,00 | 100,00 |  |
| 9.19 | Учебные расходы МДОУ | областной бюджет | 832,33333 | 832,33 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | Реконструкция и капитальные ремонты | областной бюджет | 20 023,60300 | 18 613,94 | 1 409,66 | 92,96 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 145 065,70843 | 139 953,52461 | 5 112,184 | 96,48 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области | областной бюджет | 135 589,70300 | 134 180,04161 | 1 409,66139 | 98,96 |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 9 476,00543 | 5 773,48300 | 3 702,52243 | 60,93 | отсутствие финансирования |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 487 566,51006 | 480 575,76224 | 6 990,74782 | 98,57 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области | областной бюджет | 463 612,50300 | 461 566,39161 | 2 046,11139 | 99,56 |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 23 954,00706 | 19 009,37063 | 4 944,63643 |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усольского районного муниципального образования на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Замена ламп накаливания наружного и внутреннего освещения на энергосберегающие современные энергоэффективные лампы, с установкой датчиков движения. | местный бюджет | 180 | 0,00000 | 180,00000 | 0,00 |  |
| 10.2 | Замена и установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии | местный бюджет | 40 | 1,71000 | 38,29000 | 4,28 |  |
| 10.3 | Ремонт системы отопления с заменой существующих отопительных радиаторов на энергоэффективные | местный бюджет | 951,3 | 950,78500 | 0,51500 | 99,95 |  |
| 10.4 | Приобретение котла | местный бюджет | 20,6 | 20,60000 | 0,00000 | 100,00 |  |
| 10.5 | Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения и отопления в подвальных помещениях | местный бюджет | 8,1 | 0,00000 | 8,10000 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 1 200,00000 | 973,09500 | 226,90500 | 81,09 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования |  | 1 200,00000 | 973,09500 | 226,90500 | 81,09 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 11. | МП УРМО "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2016 годы", подпрограмма "Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Связь | местный бюджет | 578,37000 | 561,45 | 16,92 | 97,07 |  |
| 11.2 | Тепло, эл.энергия, вода | местный бюджет | 37 080,59000 | 36 838,98 | 241,61 | 99,35 |  |
| 11.3 | Аренда | местный бюджет | 579,21000 | 579,21 | 0,00 | 100,00 |  |
| 11.4 | Дрова, уголь | местный бюджет | 1 220,40000 | 987,82 | 232,58 | 0,00 |  |
| 11.5 | Вывоз ТБО, обслуж АПС КТС | местный бюджет | 3 358,04000 | 3 298,37 | 59,67 | 98,22 |  |
| 11.6 | Услуги охраны | местный бюджет | 393,40000 | 393,40 | 0,00 | 100,00 |  |
| 11.7 | Капремонты и ПСД | местный бюджет | 11 549,50000 | 9 422,22 | 2 127,28 | 81,58 |  |
| 11.8 | Прочие мероприятия программы | местный бюджет | 280,41000 | 185,14 | 95,27 | 66,02 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 55 039,92000 | 52 266,59000 | 2 773,33000 | 94,96 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 55 039,92000 | 52 266,59000 | 2 773,33 | 94,96 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МП УРМО "Обеспечение безопасности населения и территорий муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного, террористического характера и экстремистских проявлений на 2014-2016 годы", подпрограмма "Обеспечение охраны образовательных учреждений Усольского района на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Установка систем тревожной сигнализации и систем охранно-тревожной сигнализации (приобритение оборудования) | местный бюджет | 0,00000 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.2 | Обслуживание систем тревожной сигнализации | местный бюджет | 583,80000 | 582,20 | 1,60 | 0,00 |  |
| 12.3 | Обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.4 | Установка систем наружного видеонаблюдения | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.5 | Обслуживание систем наружного видеонаблюдения | местный бюджет | 12,00000 | 2,15 | 9,85 | 0,00 |  |
| 12.6 | Установка систем внутреннего видеонаблюдения | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.7 | Обслуживание систем внутреннего видеонаблюдения | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.8 | Монтаж и ремонт ограждения периметра территорий образовательных учреждений, приобритение материалов для ремонта | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.9 | Ремонт, монтаж наружного освещения территорий образовательных учреждений, приобритение материалов для ремонта | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.10 | Приобритение, замена оконных и дверных блоков в образовательных учреждениях | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 595,80000 | 584,35000 | 11,45000 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 595,80000 | 584,35 | 11,45 | 98,08 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МП УРМО "Обеспечение безопасности дорожного движения Усольского района на 2014-2016 годы", подпрограмма "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Лицензирование деятельности на право перевозки пассажиров автомобильным транспортом | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.2 | Квалификационная подготовка на профессиональную компетентность и аттестация специалистов ОУ по организации безопасности перевозок детей автомобильным транспортом | местный бюджет | 10,00000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| 13.3 | Ежегодная подготовка водителей автобусов по 20 часовой программе ПДД. Повышение квалификации водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку детей в ОУ (решение областной комиссии по БДД от 03.09.2009) | местный бюджет | 5,84000 | 5,84 | 0,00 | 100,00 |  |
| 13.4 | Повышение квалификации водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку детей в ОУ (решение областной комиссии по БДД от 03.09.2009) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.5 | Приобритение специализированных журналов: по техническому обслуживанию автобусов, журналов регистрации неполадок, журнал по ОТ регистрации инструктажей водителей и др. | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.6 | Оснащение (приобритение, монтаж, установка) школьных автобусов ОУ | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.7 | Техническое обслуживание тахогрофов, системы ГЛОНАС/GPS и организация системы мониторинга транспортных средств образовательных учреждений Усольского района | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.8 | Ремонт школьных автобусов(приобретение запасных частей,материалов,выполнение работ по ремонту,диагностике,обслуживанию и пр.) | местный бюджет | 632,40000 | 417,87 | 214,53 | 66,08 |  |
| 13.9 | Постановка автотранспорта на учет, снятие с учета | местный бюджет | 7,60000 | 7,60 | 0,00 | 100,00 |  |
| 13.10 | Прохождение государственного технического осмотра (госпошлина, ГТО, подготовка автотранспорта к ГТО) | местный бюджет | 56,00000 | 39,55 | 16,45 | 70,63 |  |
| 13.11 | Страхование автотранспорта | местный бюджет | 57,95400 | 27,29 | 30,66 | 47,09 |  |
| 13.12 | Оплата транспортных налогов и штрафов | местный бюджет | 10,00000 | 1,80 | 8,20 | 18,00 |  |
| 13.13 | Приведение конструкции школьных автобусов в соответствии с требованиями безопасности согласно ГОСТ Р 51160-98 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.14 | Приобритение инструмента для ежедневного тех. Обслуживания и текущего ремонта | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.15 | Приобритение строительных материалов для ремонта и реконструкции гаражей; ремонт, реконструкция гаражей | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.16 | Приобритение ГСМ для осуществления подвоза | местный бюджет | 3 028,00000 | 2 684,83 | 343,17 | 88,67 |  |
| 13.17 | Медицинскик услуги по проведению предрейсового, межрейсового и послерейсового медицинского осмотра | местный бюджет | 137,20000 | 102,70 | 34,50 | 74,85 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 3 944,99400 | 3 287,48406 | 657,50994 | 83,33 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 3 944,99400 | 3 287,48406 | 657,50994 | 83,33 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МП"Обеспечение безопасности населения и территорий муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного, террористического характера и экстремистских проявлений на 2014-2016 годы", подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района в 2014-2016 годах" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | местный бюджет | 304,98000 | 304,98 | 0,00 | 100,00 |  |
| 14.2 | Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. | местный бюджет | 1 289,55000 | 430,04 | 859,51 | 33,35 |  |
| 14.3 | Профилактические электроизмерительные работы: проведение замеров сопративления изоляции электросети, сопративления контуров заземляющих устройств, проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок | местный бюджет | 175,06000 | 175,06 | 0,00 | 100,00 |  |
| 14.4 | Монтаж контура защитного заземления | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.6 | Периодический (2 раза в год) контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава проведенных обработок | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.7 | Приобритение, установка дверей и оборудования дверей, ведущих на лестничные клетки, коридоры, холлы, тамбура устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.8 | Ремонт, испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц | местный бюджет | 20,00000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  |
| 14.9 | Установка пожарных гидрантов | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.10 | Ремонт пожарных резервуаров, гидрантов | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.11 | Приобритение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, пожарные стволы) | местный бюджет | 82,43000 | 82,43 | 0,00 | 100,00 |  |
| 14.12 | Перезарядка огнетушителей | местный бюджет | 161,85000 | 161,85 | 0,00 | 100,00 |  |
| 14.13 | Приобритение пожарного оборудования (пожарных шкафов, пожарных ящиков и т.п.) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.14 | Изготовление планов эвакуации людей, табличек эвакуационных выходов, стрелок | местный бюджет | 14,00000 | 14,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 14.15 | Приобритение материалов, запасных частей и комплектующих для ремонта печей, водогрейных отопительных котлов | местный бюджет | 5,56000 | 5,56 | 0,00 | 100,00 |  |
| 14.16 | Приобритение контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, монтажной арматуры для систем энергосбережения | местный бюджет | 8,10000 | 5,10 | 3,00 | 62,96 |  |
| 14.17 | Поверка контрольно-измерительных приборов систем энергосбережения в специализированных аккредитованных организациях | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.18 | Очистка помещений от горючих веществ | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.19 | Организация и проведение районного конкурса детского творчества на противопожарную тему (организационные расходы, канц.товары) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.20 | Организация и проведение конкурсов по ПБ ("Самый пожаробезопасный объект образования" и др.) среди образовательных учреждений (призы, грамоты) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.21 | Проведение районного проекта ДЮП-2014, организационные расходы, питание, канц.товары | местный бюджет | 25,00000 | 25,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 14.22 | Участие в областном слете ДЮП (ГСМ, проживание, питание) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.23 | Обучение по пожтехминимуму | местный бюджет | 39,00000 | 39,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 14.24 | Обучение ответственных за электрохозяйство ОУ | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.25 | Оперативные инспекционные проверки образовательных учреждений по вопросам соблюдения противопожарного режима (ГСМ) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.26 | Обучение ГО и ЧС | местный бюджет | 63,00000 | 10,50 | 52,50 | 16,67 |  |
| 14.27 | Организация проведения широкомасштабных акций направленных на профилактику ПБ (изготовление буклетов, банеров, установка банеров и др.) | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.28 | Изготовление, приобритение стендов (уголков) по ПБ | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 2 188,53000 | 1 253,52000 | 935,01000 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 2 188,53000 | 1 253,52000 | 935,01000 | 57,28 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 15 | МП УРМО "Улучшение условий и охраны труда в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2016 годы", подпрограмма "Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района в 2014-2016 гг." |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Проведение оценки условий труда | местный бюджет | 50,00000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
| 15.2 | Приобритение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.3 | Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда, правилам безопасности в специализированных учебных центрах | местный бюджет | 24,70000 | 0,00 | 24,70 | 0,00 |  |
| 15.4 | Приобритение специализированных журналов: по техническому обслуживанию автобусов, журналов регистрации неполадок, журнал по ОТ регистрации инструктажей водителей и др. | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.5 | Приобритение алюминиевых вышек-тур с поворотными стойками, лестниц-стремянок для текущего ремонта помещений образовательного учреждения | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.6 | Приобритение и установка воздушных завес, электро-бытовых приборов | местный бюджет | 44,30000 | 44,22 | 0,08 | 99,82 |  |
| 15.7 | Выполнение санитарно-эпидемиолгических требований к системе отопления (продувка системы отопления |  | 282,10000 | 0,00 | 282,10 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 401,10000 | 44,22000 | 356,88000 | 11,02 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 401,10000 | 44,22 | 356,88 | 11,02 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МП УРМО "Обеспечение безопасности дорожного движения Усольского района на 2014-2016 годы", мероприятия, направленные на повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения в ОУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Организация и проведение районного конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | местный бюджет | 29,00000 | 29,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 16.2 | Участие в областных мероприятиях отрядов юных инспекторов движения | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.3 | Организация и проведение районных конкурсов детского творчества по ПДД | местный бюджет | 15,00000 | 15,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 16.4 | Организация и проведение конкурсов по БДД ("Лучший уголок по БДД") среди образовательных учреждений | местный бюджет | 50,00000 | 34,00 | 16,00 | 68,00 |  |
| 16.5 | Приобритение светоотражающих (фликеров) приспособлений и их распространение среди учащихся дошкольных образовательных учреждений и учащихся младших классов образовательных учреждений | местный бюджет | 16,00000 | 16,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 16.6 | Организация проведения широкомасштабных акций направленных на профилактику ПБ (изготовление буклетов, банеров, установка банеров и др.) | местный бюджет | 20,00000 | 6,13 | 13,88 | 30,63 |  |
| 16.7 | Изготовление, приобритение стендов (уголков) по ПБ | местный бюджет | 15,00000 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 145,00000 | 100,12500 | 44,87500 | 69,05 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 145,00000 | 100,13 | 44,875 | 69,05 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 17 | МП "Формирование устойчивой экономической базы", ПП "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 гг" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Приобритение программы "Тарификация" |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение и техническое обслуживание и сопровождение новых программых комплексов для расчетов нормативов | местный бюджет | 120,00000 | 117,38 | 2,62 | 97,82 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 120,00000 | 117,38000 | 2,62000 | 97,82 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 120,00000 | 117,38 | 2,62 | 97,82 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в усольском районе |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Проведение родительского собрания с приглашением неблагополучных семей | местный бюджет | 0,00000 | - | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.2 | Работа Совета отцов | местный бюджет | 0,00000 | - | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.3 | Организация трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации с выплатой заработной платы за счет местного бюджета | местный бюджет | 243,00000 | 243,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 243,00000 | 243,00000 | 0,00000 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 243,00000 | 243,00 | 0,00 | 100 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 19 | МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе УРМО" |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Первенство Иркутской области по лыжным гонкам | местный бюджет | 8,60000 | 8,60 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.2 | Первенство области среди ДЮСШ по лыжным гонкам г. Усолье-Сибирское | местный бюджет | 8,00000 | 8,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.3 | Первенство области по футболу среди ДЮСШ г. Саянск | местный бюджет | 22,80000 | 22,80 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.4 | Открытое районное первенство по волейболу среди команд ДЮСШ 2000-2001, 2002-2003 г.р. | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.5 | Первенство Усольского района по джиу-джитсу, посвященное 23 февраля п. Белореченский | местный бюджет | 4,10000 | 4,10 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.6 | Первенство Иркутской области по боксу среди юношей 1995-1996 г.р. По положению | местный бюджет | 8,40000 | 8,40 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.7 | Открытое районное первенство по баскетболу среди команд ДЮСШ | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.8 | Открытое районное первенство по футболу среди команд ДЮСШ | местный бюджет | 6,20000 | 6,20 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.9 | Первенство и Чемпионат Иркутской области по гиревому спорту г. Шелехов | местный бюджет | 4,30000 | 2,50 | 1,80 | 58,14 |  |
| 19.10 | Областной турнир по боксу на приз Белых В.И. г. Шелехов | местный бюджет | 10,00000 | 10,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.11 | Традиционный турнир по волейболу МОУ ДОД ДЮСШ (юноши) п. Белореченский | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.12 | Традиционный турнир по волейболу МОУ ДОД ДЮСШ (девушки) п. Белореченский | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.13 | Матчевая встреча по легкой атлетике между городами Сибири и Дальнего Востока г. Улан-Удэ | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.14 | Областной легкоатлетический кросс по шоссе г. Иркутск | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.15 | Турнир по футболу, посвященный ветеранам областного футбола г. Иркутск | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.16 | Первенство Иркутской области по боксу среди юношей 1999-2000 г.р. Г. Иркутск | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.17 | Открытое первенство г. Тулуна ( героев города) по л/атлетике Тулун | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.18 | Областные соревнования по легкой атлетике (двоеборье) г. Усолье-Сибирское | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.19 | Первенство области по возрастам лыжные гонки г. Иркутск | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.20 | Традиционное первенство Усольского районна по гиревому спорту, посвященное Дню Победы п. Тельма | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.21 | Первенство Усольского района по джиу-джитсу по новичкам п. Белореченский | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.22 | Открытое районное первенство по баскетболу среди команд ДЮСШ | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.23 | Открытое районное первенство по волейболу среди команд ДЮСШ | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.24 | Первенство Усольского района по джиу-джитсу, посвященное Дню Победы п. Белореченский | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.25 | Открытое районное первенство по футболу среди команд ДЮСШ | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.26 | Районные соревнования по футболу на приз "Кожанный мяч" | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.27 | Первенство Усольского района по ОФП (среди занимающихся джиу-джитсу) | местный бюджет | 2,00000 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 19.28 | Первенство Иркуствкой области по гиревому спорту среди молодежи г. Иркутск | местный бюджет | 4,50000 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  |
| 19.29 | Соревнования по футболу на приз "Кожанный мяч" 98-99-Усолье-Сибирское 2000-2001 -г. Саянск | местный бюджет | 35,30000 | 35,24 | 0,06 | 99,83 |  |
| 19.30 | Региональный турнир по боксу, посвященный открытию школы бокса им. Виктора Романова г. Тулун | местный бюджет | 21,10000 | 0,00 | 21,10 | 0,00 |  |
| 19.31 | Региональный турнир по волейболу посвященный памяти Афонасенко | местный бюджет | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.32 | Областной легкоатлетический кросс г. Ангарск | местный бюджет | 4,50000 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  |
| 19.33 | Закрытие летнего сезона по легкой атлетике г. Ангарск | местный бюджет | 5,70000 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |  |
| 19.34 | Турнир по правилам джиу-джитсу п. Белореченский | местный бюджет | 2,30000 | 0,00 | 2,30 | 0,00 |  |
| 19.35 | Открытие зимнего сезона по легкой атлетике г. Ангарск | местный бюджет | 3,10000 | 0,00 | 3,10 | 0,00 |  |
| 19.36 | Открытое районное первенство по баскетболу среди команд ДЮСШ | местный бюджет | 6,30000 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |  |
| 19.37 | Открытое районное первенство по футболу среди команд ДЮСШ | местный бюджет | 5,00000 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 19.38 | Всероссийский турнир по боксу класса Б, памяти Мастера спорта Николая Макарова г. Ангарск | местный бюджет | 8,40000 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |  |
| 19.39 | Первенство и Чемпионат Иркутской области по гиревому спорту г. Шелехов | местный бюджет | 4,10000 | 0,00 | 4,10 | 0,00 |  |
| 19.40 | Турнир по правилам джиу-джитсу п. Белореченский | местный бюджет | 3,20000 | 3,20 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.41 | Первенство Иркутской области по боксу среди юниоров | местный бюджет | 8,40000 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |  |
| 19.42 | Первенство Иркутск Иркутской области по легкой атлетике "Олимпийские надежды" г. Усолье-Сибирское | местный бюджет | 3,20000 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |  |
| 19.43 | Соревнования по легкой атлетике "Новогодний приз" г. Иркутск | местный бюджет | 4,00000 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |  |
| 19.44 | Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам (1 этап Кубка) г. Шелехов | местный бюджет | 7,90000 | 0,00 | 7,90 | 0,00 |  |
| 19.45 | Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам (2 этап Кубка) г. Ангарск | местный бюджет | 3,20000 | 3,20 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.46 | Соревнования по лыжным гонкам "Усольская новогодняя гонка" г. Усолье-Сибирское | местный бюджет | 1,20000 | 1,20 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.47 | Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам (3 этап Кубка) г. Тайшет | местный бюджет | 12,90000 | 0,00 | 12,90 | 0,00 |  |
| 19.48 | Первенство Усольского района по гиревому спорту п. Тельма | местный бюджет | 5,10000 | 5,10 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19.49 | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт СК "Олимп" Н-Жилкино | местный бюджет | 364,70000 | 0,00 | 364,70 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 588,50000 | 118,54000 | 469,96000 | 20,14 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 588,50000 | 118,54 | 469,96 | 20,14 | отсутствие финансирования |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программам, в том числе: |  | 553 077,35406 | 540 393,06630 | 12 684,28776 | 97,71 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области | областной бюджет | 463 612,50300 | 461 566,39161 | 2 046,11 | 99,56 |  |
|  | бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | местный бюджет | 89 464,85106 | 78 826,67469 | 10 638,18 | 88,11 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |